## Sheet1
PROGRAM KERJA POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 2021-2022
NO | KEGIATAN | PIC |  | BULAN PELAKSANAAN
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sosialisasi VMTS kepada Civitas dan Stakeholder | Poltek
2 | Survey Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran oleh Stakeholder | BPM | bar: BULAN PELAKSANAAN 9 to BULAN PELAKSANAAN 10; BULAN PELAKSANAAN 8 to BULAN PELAKSANAAN 9
3 | Survey Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran oleh Civitas | BPM | bar: BULAN PELAKSANAAN 9; BULAN PELAKSANAAN 8
4 | Penyusunan RENOP 2021-2022 | Direksi | bar: 8
5 | Monev oleh BPM 2020-2021 | BPM | bar: 8
6 | AMI 2020-2021 | BPM | bar: 8 to BULAN PELAKSANAAN 9
7 | Rapat Tinjauan Manajemen 2020-2021 | BPM | bar: 8 to BULAN PELAKSANAAN 9
8 | Survey Kepuasan Pengguna Terhadap tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | BPM | bar: 8 to BULAN PELAKSANAAN 9
9 | Laporan Kinerja Masing-masing Unit | Poltek | bar: BULAN PELAKSANAAN 9
10 | Kegiatan Studi Banding Kelembagaan Nasional | Poltek | bar: BULAN PELAKSANAAN 1 to BULAN PELAKSANAAN 3
11 | Kegiatan Benchmarking Mutu | BPM/Poltek | bar: BULAN PELAKSANAAN 1 to BULAN PELAKSANAAN 3
12 | Audit Eksternal Keuangan | Pudir II | bar: BULAN PELAKSANAAN 9
13 | Penerimaan Mahasiswa Baru 2022-2023 | Pudir III
14 | Pelengkapan Dokumen Penerimaan Mahasiswa Baru | Pudir III | bar: 8 to BULAN PELAKSANAAN 9
15 | PenjarIngan Mahasiswa Baru | Pudir III
16 | Penyusunan Laporan Kegiatan PMB 2021-2022 | Pudir III | bar: BULAN PELAKSANAAN 10
17 | Kegiatan Monev PMB 2021-2022 dan Penyusunan Laporan Monev PMB | PUDIR III/BPM | bar: BULAN PELAKSANAAN 10
18 | Rapat Evaluasi PMB 2021-2022 | PUDIR III | bar: BULAN PELAKSANAAN 10
19 | Kegiatan Survey Kepuasan Mahasiswa 2020-2021 | BPM | bar: 8; BULAN PELAKSANAAN 8
20 | Kegiatan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan | Kmhs/BPM
21 | Kegiatan tindak lanjut Tracer Studi | Pudir III/Kmhs
22 | Pembentukan UKM | Pudir III/Kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 10 to BULAN PELAKSANAAN 9
23 | Sertijab Pengurus Organisasi Mahasiswa | Pudir III/Kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 9
24 | Kegiatan Job Fair oleh Job Center | Pudir III/Kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 12
25 | Workshop Peningkatan Soft Skill Mahasiswa | Pudir III/Kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 10; BULAN PELAKSANAAN 3; BULAN PELAKSANAAN 9
26 | Pelatihan Penulisan Proposal PKM | Pudir III/kmhs/LPPM | bar: BULAN PELAKSANAAN 9
27 | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa | Pudir III/Kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 4
28 | Pelatihan Pembuatan CV oleh Job Center | Pudir III/Kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 6
29 | Penyusunan Regulasi Pembinaan Mahasiswa | Pudir III/Kmhs | bar: 8 to BULAN PELAKSANAAN 9
30 | Penyusunan Pedoman Pengelolaan Beasiswa | Pudir III/Kmhs | bar: 8 to BULAN PELAKSANAAN 9
31 | Penyusunan Panduan Program Kewirausahaan Mahasiswa | Pudir III/Kmhs | bar: 8 to BULAN PELAKSANAAN 9
32 | Penyusunan Laporan Kegiatan Layanan Mahasiswa TA 2020-2021 | Pudir III/Kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 9
33 | Pengiriman Mahasiswa untuk Pelatihan /Seminar/Lomba Tingkat Regional, Nas, Inter | Pudir III/Kmhs
34 | Kegiatan Pendaftaran Beasiswa Mahasiswa | Pudir III/kmhs | bar: 8 to BULAN PELAKSANAAN 9
35 | Rapat Penerima Beasiswa Mahasiswa | Direksi/kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 9
36 | Pengumuman Penerima Beasiswa Mahasiswa | Direksi/Kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 10
37 | Kegiatan Evaluasi Penerima Beasiswa Tahun lalu | Direksi/kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 9
38 | Kegiatan Studi Banding Mahasiswa Tingkat Regional,Nas,Internasional | Pudir III/Kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 3
39 | Kegiatan Magang Bagi Lulusan | Pudir III/kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 12 to BULAN PELAKSANAAN 9
40 | Monev Pembelajaran oleh Pudir I TA 2021-2022 | Pudir I | bar: BULAN PELAKSANAAN 9; BULAN PELAKSANAAN 3; BULAN PELAKSANAAN 9
41 | Penyusunan Laporan Monev Pembelajaran 2021-2022 | Pudir I | bar: BULAN PELAKSANAAN 9; BULAN PELAKSANAAN 3; BULAN PELAKSANAAN 9
42 | Penyusunan Laporan Pendidikan TA 2020-2021 | Pudir I | bar: BULAN PELAKSANAAN 10
43 | Kegiatan Peninjauan Ulang Kurikulum | Pudir I | bar: BULAN PELAKSANAAN 2
44 | Kegiatan AMI Pembelajaran 2020-2021 | BPM | bar: BULAN PELAKSANAAN 9
45 | Rapat Akademik 2021-2022 | Pudir I | bar: 8
46 | Upload RPS Pada Website/Laman Pembelajaran | Pudir I/BAAK | bar: BULAN PELAKSANAAN 9
47 | KRS/KHS | Pudir I/BAAK | bar: BULAN PELAKSANAAN 9
48 | Program Pengenalan Lingkungan Kampus | Pudir III/Kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 9
49 | Kegiatan Penyusunan Pengembangan dan Workshop Kurikulum | Pudir I | bar: BULAN PELAKSANAAN 12
50 | Workshop Penyusunan Modul Praktikum | Pudir I | bar: 8
51 | Kegiatan Kuliah Tamu TA 2021-2022 | Pudir I | bar: BULAN PELAKSANAAN 12; BULAN PELAKSANAAN 6
52 | Workshop Penyusunan RPS | Pudir I | bar: 8
53 | Penambahan Koleksi Perpustakaan | Perpustakaan | bar: BULAN PELAKSANAAN 12; BULAN PELAKSANAAN 4
54 | Penambahan Sarana Prasarana Laboratorium Bahan Habis Pakai | Pudir I/Laboran
55 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Poltekkes Kerta Cendekia | Pudir II/BAU
56 | Penambahan Sarana Prasarana Laboratorium | Pudir I/Laboran | bar: BULAN PELAKSANAAN 11 to BULAN PELAKSANAAN 12
57 | Kalibrasi Peralatan Laboratorium | Pudir I/Laboran | bar: BULAN PELAKSANAAN 4
58 | Penambahan Sarana Prasarana Poltekkes Kerta Cendekia | Pudir II/BAU | bar: BULAN PELAKSANAAN 10; BULAN PELAKSANAAN 3; BULAN PELAKSANAAN 9
59 | Pemeliharaan Sistem Informasi dan Jaringan Internet | Pudir II/IT
60 | Kegiatan Ormawa | Pudir III/Kmhs
61 | Pembuatan Sarana Prasarana Kegiatan Ormawa | Pudir III/Kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 11; BULAN PELAKSANAAN 4; BULAN PELAKSANAAN 9
62 | Rintisan Inkubator Bisnis | Direksi/BAK
63 | Maping Kerjasama | Pudir III | bar: BULAN PELAKSANAAN 11
64 | Penyusunan Renop Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2021-2022 | LPPM/Direksi | bar: BULAN PELAKSANAAN 9
65 | Kegiatan Workshop dan Bimbingan Proposal Hibah Penelitian Dosen | LPPM | bar: BULAN PELAKSANAAN 11
66 | Kegiatan Workshop Penulisan Artikel Ilmiah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | LPPM | bar: BULAN PELAKSANAAN 2 to BULAN PELAKSANAAN 3
67 | Kegiatan Workshop dan Bimbingan Proposal Hibah Pengabdian Masyarakat bagi Dosen | LPPM | bar: BULAN PELAKSANAAN 11
66 | Penyerahan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen | LPPM | bar: BULAN PELAKSANAAN 11
67 | Pengumuman Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen | LPPM | bar: BULAN PELAKSANAAN 12
68 | Kegiatan Pertukaran Mahasiswa | Pudir III/Kmhs | bar: BULAN PELAKSANAAN 1 to BULAN PELAKSANAAN 3
69 | Kegiatan Pertukaran Dosen | Pudir II | bar: BULAN PELAKSANAAN 1 to BULAN PELAKSANAAN 3
70 | Kegiatan Kepemimpinan/Leadership Management | Pudir II | bar: BULAN PELAKSANAAN 12
71 | Workshop Keselamatan Kerja bagi Civitas Akademika | Pudir II | bar: BULAN PELAKSANAAN 10; BULAN PELAKSANAAN 5
72 | Pengembangan Data Informasi yang Terintegrasi | Pudir II/IT
73 | Workshop Tata Kelola Barang Bagi Pegawai | Pudir II/BAU | bar: BULAN PELAKSANAAN 7
74 | Pengembangan Manajemen Kepegawaian Berbasis IT | Pudir II/IT
75 | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh kelompok PkM | LPPM | bar: BULAN PELAKSANAAN 10 to BULAN PELAKSANAAN 9
76 | Try Out UKOM | PUDIR I | bar: BULAN PELAKSANAAN 3 to BULAN PELAKSANAAN 4